## Gantt Chart
Task Name | Start | End | Duration (days)
Task 1.1.1 | 2017-01-01 | 2017-01-17 | 16
Task 1.1.2 | 2017-01-17 | 2017-02-08 | 22
Task 1.1.3 | 2017-02-08 | 2017-03-11 | 31
Task 1.1.4 | 2017-03-11 | 2017-03-18 | 7
Task 1.2.1 | 2017-03-18 | 2017-04-17 | 30
Task 1.2.2 | 2017-04-17 | 2017-06-16 | 60
Task 1.2.3 | 2017-06-16 | 2017-07-07 | 21
Task 1.2.4 | 2017-07-07 | 2017-07-21 | 14
Task 1.2.5 | 2017-07-21 | 2017-08-03 | 13
Task 1.3.1 | 2017-08-03 | 2017-11-01 | 90
Task 1.3.2 | 2017-11-01 | 2017-12-06 | 35
Task 1.3.3 | 2017-12-06 | 2018-01-15 | 40
Task 1.3.4 | 2018-01-15 | 2018-03-11 | 55
Task 1.3.5 | 2018-03-11 | 2018-03-26 | 15
Task 1.4.1 | 2018-03-26 | 2018-05-10 | 45
Task 1.4.2 | 2018-05-10 | 2018-05-29 | 19
Task 1.4.3 | 2018-05-29 | 2018-07-10 | 42
Task 1.5.1 | 2018-07-10 | 2018-10-08 | 90
Task 1.5.2 | 2018-10-08 | 2018-11-12 | 35
Task 1.5.3 | 2018-11-12 | 2018-12-22 | 40
Task 1.5.4 | 2018-12-22 | 2019-03-22 | 90
Formulas:
End = [Start]+[Duration (days)]
Start = [End, row above]

## Project review
Task Name | Start | End | Duration (days) | Actual Duration
Task 1.1.1 | 2017-01-01 | 2017-01-17 | 16 | 25
Task 1.1.2 | 2017-01-17 | 2017-02-08 | 22 | 23
Task 1.1.3 | 2017-02-08 | 2017-03-11 | 31 | 36
Task 1.1.4 | 2017-03-11 | 2017-03-18 | 7 | 14
Task 1.2.1 | 2017-03-18 | 2017-04-17 | 30 | 45
Task 1.2.2 | 2017-04-17 | 2017-06-16 | 60 | 50
Task 1.2.3 | 2017-06-16 | 2017-07-07 | 21 | 20
Task 1.2.4 | 2017-07-07 | 2017-07-21 | 14 | 14
Task 1.2.5 | 2017-07-21 | 2017-08-03 | 13 | 20
Task 1.3.1 | 2017-08-03 | 2017-11-01 | 90 | 115
Task 1.3.2 | 2017-11-01 | 2017-12-06 | 35 | 20
Task 1.3.3 | 2017-12-06 | 2018-01-15 | 40 | 41
Task 1.3.4 | 2018-01-15 | 2018-03-11 | 55 | 55
Task 1.3.5 | 2018-03-11 | 2018-03-26 | 15 | 15
Task 1.4.1 | 2018-03-26 | 2018-05-10 | 45 | 45
Task 1.4.2 | 2018-05-10 | 2018-05-29 | 19 | 19
Task 1.4.3 | 2018-05-29 | 2018-07-10 | 42 | 42
Task 1.5.1 | 2018-07-10 | 2018-10-08 | 90 | 91
Task 1.5.2 | 2018-10-08 | 2018-11-12 | 35 | 35
Task 1.5.3 | 2018-11-12 | 2018-12-22 | 40 | 40
Task 1.5.4 | 2018-12-22 | 2019-03-22 | 90 | 79
Formulas:
End = [Start]+[Duration (days)]
Start = [End, row above]